## Hoja1
Bitacora Proyecto Página Web FASE 2
ID | FECHA | Responsable | MOTIVO/RAZÓN O DESCRIPCIÓN | Tiempo Empleado en la Reunión (Horas)
RE-001 | 2020-10-29 | Felipe Herrera - Rodrigo Pino - Jaime Flack | Creacion de repositorio de proyecto fase 2 | 1
RE-002 | 2020-10-29 | Felipe Herrera - Rodrigo Pino - Jaime Flack | Creacion de esqueleto de proyecto, emparejamiento en recursos de los integrantes | 6
RE-003 | 2020-10-29 | Felipe Herrera - Rodrigo Pino - Jaime Flack | Creacion migraciones con comit | 4
RE-004 | 2020-10-29 | Felipe Herrera - Rodrigo Pino - Jaime Flack | Agregando models | 4
RE-005 | 2020-10-29 | Felipe Herrera - Rodrigo Pino - Jaime Flack | Actualizacion models y urls, creacion admin.py mas carpetas para objetos | 6
RE-006 | 2020-10-30 | Felipe Herrera - Rodrigo Pino - Jaime Flack | Actualizacion footer, Modificacion responsive | 6
RE-007 | 2020-10-31 | Felipe Herrera - Rodrigo Pino - Jaime Flack | Creacion paginas de inicio, correccion de problemas. Avance formulario | 7
RE-008 | 2020-11-01 | Felipe Herrera - Rodrigo Pino - Jaime Flack | Agregando vistas. | 3
RE-009 | 2020-11-01 | Felipe Herrera - Rodrigo Pino - Jaime Flack | Agregando Formulario | 9
RE-010 | 2020-11-01 | Felipe Herrera - Rodrigo Pino - Jaime Flack | Agregando Test y termino de fase 2 | 8
RE-011
RE-012
RE-013
|  |  | Total Aprox | 54